## Tabelle1
x
EVA Projekt |  | Zeitansatz (Schulstunde) | 2016-05-04 | [39 empty] | 2016-05-11 | [59 empty] | 2016-05-25 | [59 empty] | 2016-06-01 | [39 empty] | 2016-06-08 | [39 empty] | 2016-06-15
|  |  | 3. Stunde | [9 empty] | 4. Stunde | [9 empty] | 5. Stunde | [9 empty] | 6. Stunde | [9 empty] | 1. Stunde | [9 empty] | 2. Stunde | [9 empty] | 3. Stunde | [9 empty] | 4. Stunde | [9 empty] | 5. Stunde | [9 empty] | 6. Stunde | [9 empty] | 1. Stunde | [9 empty] | 2. Stunde | [9 empty] | 3. Stunde | [9 empty] | 4. Stunde | [9 empty] | 5. Stunde | [9 empty] | 6. Stunde | [9 empty] | 3. Stunde | [9 empty] | 4. Stunde | [9 empty] | 5. Stunde | [9 empty] | 6. Stunde | [9 empty] | 3. Stunde | [9 empty] | 4. Stunde | [9 empty] | 5. Stunde | [9 empty] | 6. Stunde | [9 empty] | 3. Stunde | [9 empty] | 4. Stunde | [9 empty] | 5. Stunde | [9 empty] | 6. Stunde
Analyse- und Definitionsphase
Ist-Analyse |  | 2 h | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Mind-Map |  | 0,5 h | [10 empty] | x | x | x | x | x
Fragenkatalog |  | 0,5 h | [15 empty] | x | x | x | x | x
Prototyp |  | 2 h | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Use-Case-Diagramm (grob) |  | 2 h | [30 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Pflichtenheft |  | 2 h | [30 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Soll-Ist-Vergleich |  | 0,5 h | [50 empty] | x | x | x | x | x
Planungsphase
Projektstrukturplan |  | 1,5 h | [55 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Projektablaufplan |  | 2 h | [70 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Kostenplan |  | 2 h | [70 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Ressourcenplan |  | 2 h | [90 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Soll-Ist-Vergleich |  | 0,5 h | [110 empty] | x | x | x | x | x
Durchführungsphase
Entwurfsphase
Klassendiagramm |  | 6 h | [55 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x
ERD |  | 3 h | [120 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Aktivitätsdiagramm |  | 4,5 h | [100 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Use-Case-Diagramm |  | 1 h | [150 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Soll-Ist-Vergleich |  | 0,5 h | [160 empty] | x | x | x | x | x
Implementierungsphase
Datenbankerweiterung |  | 2 h | [165 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Anmeldemaske |  | 2 h | [165 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Fragenerstellung |  | 2 h | [185 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Umfrageerstellung |  | 2 h | [185 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Accountgenerierung |  | 2 h | [205 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
E-Mailversendung |  | 2 h | [205 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Umfrage starten |  | 2 h | [225 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Umfragenauswertung |  | 2 h | [225 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Umfrage beantworten |  | 2 h | [245 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Soll-Ist-Vergleich |  | 0,5 h | [265 empty] | x | x | x | x | x
Testphase
Testdurchführung |  | 0,5 h | [270 empty] | x | x | x | x | x
Soll-Ist-Vergleich |  | 0,5 h | [275 empty] | x | x | x | x | x
Abschlussphase
Abnahme
Präsentation erstellen |  | 2 h | [260 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Vortrag