## Tabelle1
AP Nummer | AP Name | Mitarbeiter | Zeitdauer | Anlagen/ Materialien | Raumbedarf | Verwendete Software
Analyse- und Definitionsphase
1 | Ist- Analyse |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | -
2 | Mind- Map |  | 0.5 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Xmind
3 | Fragenkatalog |  | 0.5 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Word
4 | Prototyp |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Balsamiq Mockups
5 | Use-Case-Diagramm (grob) |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visual Paradigm
6 | Pflichtenheft |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Word
7 | Soll-Ist Vergleich |  | 0.5 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | -
Planungsphase
8 | Projektstruckturplan |  | 1.5 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | ???
9 | Projektablaufplan |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | ???
10 | Kostenplan |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | ???
11 | Ressourcenplan |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Excel
12 | Soll-Ist Vergleich |  | 0.5 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | -
Durchführungsphase
Entwurfsphase
13 | Klassendiagramm |  | 6 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visual Paradigm
14 | ERD |  | 3 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visio
15 | Aktivitätsdiagramm |  | 4.5 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visual Paradigm
16 | Use-Case-Diagramm |  | 1 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visual Paradigm
17 | Soll- Ist Vergleich |  | 0.5 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | -
Implementierungsphase
18 | Datenbank erweiterungen |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visual Studio
19 | Anmeldemaske |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visual Studio
20 | Fragenerstellung |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visual Studio
21 | Umfrageerstellung |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visual Studio
22 | Accountgenerierung |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visual Studio
23 | E- Mailversendung |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visual Studio
24 | Umfrage starteb |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visual Studio
25 | Umfragenauswertung |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visual Studio
26 | Umfrage beantworten |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visual Studio
27 | Soll- Ist Vergleich |  | 0.5 |  | Schulraum(Klassenzimmer)
Testphase
28 | Test durchführung |  | 0.5 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | Visual Studio
29 | Soll- Ist Vergleich |  | 0.5 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | -
Abschlussphase
30 | Abnahme
31 | Präsentation erstellen |  | 2 |  | Schulraum(Klassenzimmer) | PowerPoint
Gesammtprojekt (Summe)